召開「推動我國採用國際會計準則專案小組」－「訂定及公布藍圖」分組暨「法規與管理機制之調整」分組第一次會議紀錄

時間：97年11月21日（星期五）上午9時整

地點：本會證券期貨局7樓會議室

主持人：李局長啟賢

出席者：臺北大學會計系張教授仲岳、經濟部商業司莊科長文玲、財政部賦稅署陳稽核進雄、臺灣證券交易所股份有限公司楊副總經理朝榮、鄭副理村、張組長淑貞、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心朱副總經理竹元、柯經理福榮、吳組長惠如、財團法人中華民國會計研究發展基金會陳秘書長伯松、吳組長如玉、中華民國會計師公會全國聯合會盧會計師聯生、臺灣省會計師公會徐會計師文亞、臺北市會計師公會李會計師秀玲、勤業眾信會計師事務所江會計師美艷、雷經理瑛、資誠會計師事務所周會計師建宏及溫會計師芳郁、安侯建業會計師事務所陳會計師玫燕、安永會計師事務所梁會計師益彰、本會銀行局陳專門委員姸沂、林專員詩韻、林稽查桂菁、本會保險局曾副局長玉瓊、許科長德旺、本會檢查局周專門委員新臺、本局第二組、第六組及第七組相關人員

紀錄：廖健寧

- 主席致詞：略。

貳、討論事項

案由一：檢陳「推動我國企業採用國際會計準則藍圖草案」乙份，其內容是否允當？謹提請　討論。

決議：

- 針對本會主管之金融業（包括本會監理之金控公司、銀行、票券公司、外國銀行在台分行、信用卡公司、信用合作社，暨壽險公司、產險公司、再保險公司、外國保險公司在台分公司、保險經紀人及代理人、漁船保險合作社等）應納入實施之範圍及時程，請本會銀行局及保險局研酌後提專案小組第二次會議討論，餘照案通過。

- 另針對未來採用國際會計準則後，是否改以合併報表為主報表，或採行個別報表及合併報表雙軌制，涉及公司法及稅務相關事宜，俟證交所委託研究報告完成後進一步研議。

案由二：為達成「訂定及公布藍圖」及「法規與管理機制之調整」之計畫目標，所擬之詳細計畫內容、進度表及工作計畫負責主管人員是否允當？謹提請　討論。

決議：關於「法規與管理機制之調整」小組之計畫作下列

調整，餘照案通過：

- 增列公司制證券交易所財務報告編製準則及公司制期貨交易所財務報告編製準則等工作計畫項目。

- 關於證券交易法之檢討修正計畫乙節，有關未來是否排除公開發行公司適用商業會計法之規定，使公開發行公司僅須依證券交易法、證券發行人財務報告編製準則規定辦理，請經濟部進一步研議是否同意此項作法，提本分組下次會議討論。

- 有關配合公開發行公司排除適用商業會計法，並將商業會計法內容增訂於證券發行人財務報告編製準則，是否於證券交易法及資本市場整合法增列相關處分規定，請本局進一步研議，並請銀行局及保險局審酌銀行法及保險法是否配合作相關修正，提本分組下次會議討論。

案由三：「訂定及公布藍圖」及「法規與管理機制之調整」分組應如何推動完成本計畫？謹提請　討論。

決議：照案通過。

案由四：有關我國採用國際會計準則，會計基金會定位及預算問題，謹提請  討論。

決議：

- 未來會計基金會原則上維持現行審計及評價委員會之組織架構，並成立T-IFRS委員會，負責採用國際會計準則翻譯認證事宜，其中並設置財務會計問題研議小組，負責研議實務上衍生之重大會計議題。

- 基於IASC Foundation未來可能同意與本會訂定國家採用層級之契約，俾使IFRS準則中文版得上網免費供外界下載使用，至於書面部分，出售價格僅包括印刷工本費（不含分攤會計基金會研究發展相關固定費用），爰請會計師公會就未來會計基金會上述出售會計準則公報之作法、會計師公會是否願意捐助會計基金會及就政府編列預算補助會計基金會等議題表示意見，提本分組下次會議討論。

- 關於國際會計準則授權之事宜，請會計基金會與IASC Foundation積極洽談，並請四大會計師事務所提供相關協助；另未來會計基金會將IFRS中文版上網供外界下載面臨頻寬問題時，請證交所提供必要之協助。

- 關於推動我國採用國際會計準則之預算，請會計基金會審酌國際交流相關活動（含派研究員駐國際會計準則委員會）等事項再作完整之規劃。

參、臨時動議：無。

肆、散會。(上午12時0分)

「推動我國採用國際會計準則專案小組」

分組一「國際會計準則之採用」

第一次會議紀錄

時　　間：民國九十七年十一月二十七日下午二時三十分

地　　點：本會大會議室

主　　席：本會財務會計準則委員會張主任委員仲岳

出席人員：

| 財務會計準則委員會主任委員 | 張仲岳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | 郭佳君、 | 呂弦音 |  |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 簡立中、 | 蔡宜廷 |  |
| 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 李淑暖、 | 陳毓容 |  |
| 台北市會計師公會 | 陳慕賢 |  |  |
| 勤業眾信會計師事務所 | 江美艷、 | 陳怡婷 |  |
| 安侯建業會計師事務所 | 林琬琬、 | 葉秋秋 |  |
| 資誠會計師事務所 | 溫芳郁、 | 洪嘉謙 |  |
| 安永會計師事務所 | 梁益彰、 | 林千惠 |  |
| 財團法人保險事業發展中心 | 沈欣儀 |  |  |
| 中華民國精算學會 | 薛祖岳 |  |  |
| 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 吳如玉、 | 崔琇玫、 | 張文珍 |

記錄：張文珍

壹、主席致詞：

本次會議係第一次會議，主要議題為確定成員、凝聚共識及工作分配。

貳、討論事項：

一、確認本分組各工作計劃項目、主辦單位及負責單位主管人員名單。

決議：確認附件一名單。

二、確認本分組各項工作計劃目標之內容、預計進度、主辦單位及協辦單位。

1. 解決國際會計準則之授權問題（主要由會基會負責）：

決議：請繼續洽商IASCF儘快提出合約草案，並推動取得授權之相關事宜。

2. 進行國際會計準則逐號翻譯及認證工作：

決議：

- 2008年12月底前，基金會提供key terms之中文翻譯。

- 請各負責翻譯單位於2009年6月底前，將品質好之初稿（quality之初稿）交由Reviewers複核。

- 2009年6月後至2011年底間，若準則出現大幅度之變動，原則上仍請四大繼續協助。

3. 積極參與國際交流及活動：

決議：尋求突破，積極與國際交流。

- IFRS翻譯工作分配事宜。

決議：

- 請安永先提供其目前之格式，經基金會討論後於下週mail給四大，各負責翻譯單位即依該格式編排。

- IFRIC及SIC部分請基金會再確認各所分配之頁數，並予適當調整。

- 除決議2所述外，原則上照附件三所列之時間表進行（已可開始進行），下次會議時再作最後確認。

叁、臨時動議：

決議：依專案小組規定，本分組（分組一）一個月須開一次會議，下次會議訂於十二月二十五日星期四下午二時三十分開會。

「推動我國採用國際會計準則專案小組」第二分組：「國際會計準則之導入」第一次會議紀錄

時間：97年11月25日下午3時整

地點：本公司11樓會議室

主持人：許總經理仁壽

出席者：臺灣大學會計系蔡教授彥卿、行政院金融監督管理委員會證券期貨局郭副組長佳君及呂科長弦音、財團法人中華民國會計研究發展基金會吳副秘書長如玉及陳研究員欣怡、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心柯經理福榮及吳組長惠如及葉專員淑慧、財團法人保險事業發展中心沈研究員欣儀、中華民國會計師公會全國聯合會劉會計師克宜、臺灣省會計師公會郝會計師麗麗、台北市會計師公會曾會計師國禓、勤業眾信會計師事務所王協理淑玲、資誠會計師事務所周會計師建宏、安侯建業會計師事務所陳會計師振乾、安永會計師事務所劉會計師慧媛及林協理千惠、中華民國全國工業總會鍾助理研究員亞育、中華民國全國商業總會趙執行秘書育培、中華民國工商協進會呂處長福財、中華民國精算學會葉經理栢宏、本公司上市治理部相關人員

紀錄：蔡宜廷

- 主席致詞：略。

貳、討論事項

- 為達成計畫目標，本分組各工作計劃項目、進度及分工事宜（附件三），各工作項目之時程（附件四），謹提請 討論。

- 為協助公司及時完成相關系統制度之建置，請第四分組於辦理初期宣導及訓練時，即將有關公司會計制度及資訊系統之調整列為宣導事項。

- 經各單位充分討論及配合公報發布時程，修訂部分工作項目及工作子項之內容及時程，如附件三、四。

- 餘照案通過。

- 本分組擬設立諮詢顧問，邀請有導入國際會計準則經驗之實務界人士，提供專業諮詢，謹提請 討論。

決議：

（一）請蔡教授彥卿擔任本分組副召集人及諮詢團隊之召集人。

（二）餘照案通過。

- 本分組未來定期開會時間、各單位參與本工作計畫之人員名單及如何執行、控管工作計畫，謹提請 討論。

決議：照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。(下午5時30分)

召開「推動我國採用國際會計準則專案小組」

第四分組第一次會議紀錄

時　　間：中華民國九十七年十一月二十四日（星期一）上午十時整

地　　點：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心十五樓會議室

（台北市羅斯福路二段一○○號十五樓）

主 持 人：吳總經理裕群

出席人員：行政院金融監督管理委員會證券期貨局詹組長靜秋、呂科長弦音

臺灣證券交易所股份有限公司鄭副理村、蔡專員宜廷

財團法人中華民國會計研究發展基金會陳秘書長伯松、黃組長建隆

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會王主任甡、林專員煌凱

財團法人台灣金融研訓院陳所長敏宏、吳專員雅鈴

財團法人保險事業發展中心王副處長少華、黃專員蘘淇

中華民國精算學會葉經理柏宏

中華民國會計師公會全國聯合會盧會計師聯生

臺灣省會計師公會陳會計師兆宏

台北市會計師公會張會計師景嵐

高雄市會計師公會蔡會計師清典

中華民國證券商業同業公會陳經理俊華、陳專員乙宏

中華民國銀行商業同業公會許專員明巡

中華民國期貨業商業同業公會洪專員基超

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會吳專員國華

中華民國人壽保險商業同業公會鄭專員秀惠

中華民國產業保險商業同業公會吳專員麗雲

勤業眾信會計師事務所江會計師美豔、蔡經理素芬

安侯建業會計師事務所陳會計師玫燕

資誠會計師事務所周會計師建宏、李會計師宜樺

安永會計師事務所梁會計師益彰、林協理千惠

列席人員：櫃買中心-陳麗清副理、吳惠如組長、林玟君專員

紀錄：林玟君

壹、主席致詞：略。

貳、討論事項

案由一：為達成「宣導及訓練」之計畫目標，各單位參與工作計畫負責主管人員是否允當？謹提請　討論。

決  議：

(一)第一項工作計畫「印製國際會計準則之宣導手冊」及第三項工作計畫「於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區」之主辦單位及參與工作計畫負責主管人員照案通過。

(二)第二項工作計畫「開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導」，主辦單位除原櫃買中心、證交所、會基會、證基會、金融研訓院、保發中心、精算學會、會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會、高雄市會計師公會、勤業眾信、安侯建業、資誠及安永會計師事務所外，增加券商公會、銀行公會、期貨公會、投信投顧公會、壽險公會、產險公會等單位，以對其會員廣加宣導。

(三)請上述新增之主辦單位填報該單位計劃項目負責主管人員資料予本分組，以利日後聯繫及彙總呈報專案小組會議。

案由二：為達成「宣導及訓練」之計畫目標，所擬之詳細計畫內容、進度表是否允當？謹提請　討論。

決  議：

(一)有關第一項工作計畫項目「印製國際會計準則之宣導手冊」，原則上共通性之宣導手冊由主辦單位櫃買中心印製，至於各單位個別辦理宣導及訓練之資料，由各單位自行編印。

(二)有關第二項工作計畫項目「開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導」，初步分為四個階段，第一階段為即日起至98年6月底(配合證期局於98年6月底宣佈藍圖)、第二階段為98年6月底至99年6月底 (配合會基會預計99年6月完成國際會計準則翻譯及認證)、第三階段為99年6月底至100年6月底、第四階段為100年7月至12月。

(三)第一階段之宣導對象主要係上市公司、上櫃公司、興櫃公司之負責人及董、監事等，初期宣導目的係使公司前揭人員了解國際會計準則之概念、採用國際會計準則之效益以及對公司之影響層面。

(四)請各主辦單位針對前揭四階段之宣導重點及宣導對象，依各單位之功能性不同，分別擬列工作計畫細項回報本分組彙總，尤其針對第一階段之宣導計畫細項請更具體載明。

(五)有關第三項工作計畫項目「於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區」，原於公開資訊觀測站設立專區之建議，修正為於證交所網站上設立專區，其他單位於其首頁上設立連結，以保持最新資訊之更新。

案由三：「宣導及訓練」分組應如何推動完成本計畫？謹提請　討論。

決  議：

(一)本第四分組會議嗣後原則於每月第三週之星期四上午於本中心15樓會議室召開，故下次本分組會議召開之時間為12月18日上午十時。

(二)各單位填報執行情形及提報議案於分組會議內討論之時間為每月10日以前，以電子郵件予櫃買中心彙總。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

# Text boxes

附件4