「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫

計畫目標：訂定及公布藍圖

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O001 | 訂定及公布採用國際會計準則之藍圖 | 研議採用國際會計準則之藍圖。 完成採用國際會計準則之藍圖。 對外宣布採用國際會計準則之藍圖。 | 97年12月底 98年2月底 98年6月底 | 證期局 (第六組) |  |

「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫

計畫目標：國際會計準則之採用

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | 解決國際會計準則之授權問題 | 與IASCF洽談授權事宜 取得IASCF授權合約草案 請主管機關法務人員提供專業意見 與主管機關討論並商討合約內容 與IASCF商討合約內容 達成主管機關及IASCF共識之合約 與IASCF正式簽約 | 2009年12月完成合約簽訂 | 會基會 | 證期局 |
| A002 | 進行國際會計準則逐號翻譯及認證工作 | 基金會研究員完成重要名詞翻譯清單草案。 研究組安排目前本會財務會計準則委員會教授群開專案小組會議確認清單內容。 成立複核委員會。 由複核委員會複核清單。 由本會研究員及四大會計師事務所人員依據複核後之翻譯清單及IASCF軟體進行翻譯。 由財務會計準則委員會教授之一進行第一次複核。 由財務會計準則委員會之另一教授進行第二次複核，有疑義時必須與負責第一次複核之教授討論後，作最後定稿。 研究組安排目前本會財務會計準則委員會教授群開專案小組會議，確認彼此所複核之準則內容（僅包括條文及AG）無誤。 由複核委員會完成所有內容之最終複核。（開會時請負責該次審議公報之複核教授出席） | 與IASCF之授權合約進度相關，期望2010年6月完成準則及AG之認證 2011年10月完成IG、IE、BC、DO等之認證 | 會基會 | 勤業會計師事務所 安侯建業會計師事務所 資誠會計師事務所 安永會計師事務所 |
| A003 | 積極參與國際交流及活動 | 參加IASB世界各國準則制定者會議。 參加各國準則制定者區域性會議。 對IASB之公報草案，於本會人力能力許可下，適時提出意見。 | 配合IASB或各國準則制定機構之活動期間 | 會基會 |  |

「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫

計畫目標：國際會計準則之導入

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B001 | 蒐集及分析採用國際會計準則之問題及影響。 | Principle-based準則之運用 配合各號公報發布彙整公報之目標、意旨、原則、及專業判斷之觀念 蒐集國外採用IFRS之遵循情況調查—法規面、執行面 對上市、上櫃及興櫃公司問卷調查：影響、財務報表、人員、系統 IFRS推行前之影響調查 回收問卷彙總問題 IFRS與ROC.GAAP之差異分析 IFRS與ROC.GAAP之主要差異彙整 實務上採用IFRS可能面臨之主要差異彙整 彙整差異製作宣導資料，提供第四分組「宣導及訓練」辦理 專業判斷之認定：建立「專業判斷」之Process 會計問題之解釋：蒐集採用IFRS之國家如何解決會計問題爭端 首次採用及過渡期間之處理 實務上採用IFRS1可能面臨之會計問題彙整98.10-99.9 協助企業採用IFRS1 | 98.6-99.6提供第四分組「宣導及訓練」辦理 98.1-98.12 99.7-99.12重要產業、影響較大之公報 98.1-99.6 98.7-100.12 98.7-100.12 98.1-99.6 98.1-98.12 98.10-99.9 98.10-100.12 | 證交所 證交所 證交所 證交所 證交所 證交所 會計師 證交所 會計師 會計師 | 櫃買中心會計師 會基會 會計師 櫃買中心 會計師 櫃買中心會基會 會計師 櫃買中心會基會 會計師 櫃買中心會基會 證交所 櫃買中心 櫃買中心會計師 證交所 櫃買中心會基會 證交所 櫃買中心會基會 |
| B002 | 解決採用國際會計準則之問題。 | 1.公司會計制度及資訊系統之調整 協助公司會計制度建置 協助公司資訊系統及合併報表系統之調整 調查上市櫃公司系統調整進度（管理顧問公司及系統廠商配合） XBRL配合修正 2.會計師查核方式之調整：會計師查核方式之調整 3.主管機關監理方式之調整：監理規章修正、監理方式調整 | 99.1-100.12 99.1-100.12 100.1-100.12 100.1-100.12 99.7-99.12 100.1-100.12 | 會計師 會計師 證交所 證交所 會計師 證期局 | 證交所、櫃買中心 證交所、櫃買中心 櫃買中心 櫃買中心 證交所、櫃買中心 |
| B003 | 配合調整資訊公開體系之公開及申報規範。 | 1.公開資訊觀測站財務報告申報系統之修正 修訂資訊申報相關規定 修正公開資訊觀測站財務報告申報系統 XBRL配合修正 2.會計科目及代碼之修正 修正會計科目及代碼 XBRL配合修正 | 99.7-99.12 99.7-99.12 100.1-100.12 99.7-99.12 100.1-100.12 | 證交所 證交所 | 櫃買中心 櫃買中心 |

「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫

計畫目標：法規與管理機制之調整

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 證券交易法之檢討修正 | 擬具證券交易法修正草案內容，以排除商業會計法，並將修正草案函送行政院審議。 證券交易法修正草案完成立法程序。 | 98年12月底 99年12月底 | 證期局 (第六組) |  |
| C002 | 檢討修正證券發行人財務報告編製準則 | 蒐集其他允許提前自願採用國際會計準則之國家，要求公司於自願採用之年度前，於財務報告之揭露之資訊。 發布規範經核准提前採用國際會計準則之公司，財務報告應揭露之資訊。 配合開放公司提前自願採用，檢討修正94年9月7日金管證（六）字第0940004296號函、以函令或修改編製準則方式，解決與現行規定扞格之處。 比較分析編製準則與經會計基金會翻譯認證後之T-IFRS之差異。 完成編製準則之修正。 | 98年9月底 98年12月底 99年12月底 100年6月底 100年12月底 | 證期局 (第六組) |  |
| C003 | 檢討修正會計師查核簽證財務報表規則 | 檢討會計師查核簽證財務報表規則應修正之事項。 完成會計師查核簽證財務報表規則之修正 | 100年10月底 100年12月底 | 證期局 (第六組) |  |
| C004 | 檢討修正證券商財務報告編製準則 | 完成證券商財務報告編製準則之修正 | 100年12月底 | 證期局 (第二組) |  |
| C005 | 檢討修正期貨商財務報告編製準則 | 完成期貨商財務報告編製準則之修正 | 100年12月底 | 證期局 (第七組) |  |
| C006 | 檢討修正公開發行銀行財務報告編製準則 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其銀行業財務報告之編製內涵。 比較上開國家銀行業財務報告之編製內容與「公開發行銀行財務報告編製準則」（下稱編製準則）現行規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之銀行，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異。 完成公開發行銀行財務報告編製準則之修正。 | 98年6月底前完成 98年9月底前完成 98年12月底前完成 99年12月底前完成 （預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） 100年12月底 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C007 | 金融控股公司財務報告編製準則之檢討修正 | 蒐集目前採行國際會計準則之國家，其金融集團財務報告之編製內涵。 比較上開國家金融集團財務報告之編製內容與「金融控股公司財務報告編製準則」（下稱編製準則）規定之差異。 研擬經核准提前採用國際會計準則之金控公司，其財務報告應揭露之資訊。 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則、證券發行人財務報告編製準則修正案與編製準則之差異。 完成金融控股公司財務報告編製準則之修正。 | 98年6月底前完成 98年9月底前完成 98年12月底前完成 99年12月底前完成 （預計進度將配合證券發行人財務報告編製準則之修正進度予以調整） 100年12月底 | 銀行局 | 銀行公會 |
| C008 | 公開發行票券金融公司財務報告編製準則之檢討修正 | 參酌銀行業採用國際會計準則，其財務報告應揭露相關資訊，以研擬票券金融公司採用國際會計準則之財務報告應揭露資訊。 參酌「公開發行銀行財務報告編製準則」修正案，研擬「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」之修正草案。 完成公開發行票券金融公司財務報告編製準則之修正。 | 98年12月底前完成 99年12月底前完成 （預計進度將配合公開發行銀行財務報告編製準則之修正進度予以調整） 100年12月底 | 銀行局 | 票券公會 |
| C009 | 會計師查核簽證金融業財務報表規則（目前暫以民國101年作為我國採用國際會計準則之實施時程，填報預訂進度） | 參酌「會計師查核簽證財務報表規定」，並配合公開發行銀行、公開發行票券公司及金融控股公司等業別財務報告編製準則之修正，檢討會計師查核簽證金融業財務報表規則應配合修正事項。 完成會計師查核簽證金融業財務報表規則之修正。 | 100年10月底前完成 100年12月底前完成 （預計進度將配合各業別財務報告編製準則之修正進度予以調整） | 銀行局 | 四大會計師事務所 |
| C010 | 信用合作社統一會計制度之檢討修正 | 俟會計研究發展基金會陸續完成國際會計準則之直接翻譯後，比較國際會計準則與現行信用合作社統一會計制度之差異。 參考修正後之公開發行銀行財務報告編製準則修正信用合作社統一會計制度。 | 100年12月 102年12月 | 銀行局 | 信聯社 |
| C011 | 檢討修正證交所對公開發行公司之監理機制 | 檢討修正對上市公司之監理規章 檢討調整對上市公司之監理方式 | 100.12前完成 100.12前完成 | 證交所 |  |
| C012 | 檢討修正櫃買中心對公開發行公司之監理機制 | 完成本中心監理法規之修正及監理方式之調整。 | 100年12月底前完成 | 櫃買中心 |  |

「推動我國採用國際會計準則專案小組」工作計畫

計畫目標：宣導及訓練

| 編號 | 工作計畫項目 | 計 畫 內 容 | 預 計 進 度 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 印製國際會計準則之宣導手冊 | 配合其他分組擬定並發布之國際會計準則相關資訊後，製作共通性之宣導手冊。 | 配合相關單位時程 | 櫃買中心 |  |
| D002-1 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（1） | 1.辦理內部教育訓練。 2.辦理針對上市、上櫃、興櫃公司之負責人及董、監事等宣導採用國際會計準則之效益、影響層面等議題之座談會。 3.辦理國際會計準則之藍圖與時程介紹、現行會計原則與國際會計準則差異說明之宣導會。 4.辦理國際會計準則相關資訊宣導會。 5.辦理國際會計準則相關修正法規宣導會。 | 即日起至98年6月底 即日起至98年6月底 98年6月底至99年6月底 99年6月底至100年6月底 100年7月至12月 | 櫃買中心 證交所 |  |
| D002-2 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（2） | 配合辦理IFRS概念宣導活動(在經費贊助下進行免收費之宣導) 配合辦理「我國採用國際會計準則 政策與藍圖」宣導說明會(在經費贊助下進行免收費之宣導)(活動名稱暫訂) (1)配合辦理「國際會計準則IFRS」宣導說明會(在經費贊助下進行免收費之宣導)(活動名稱暫訂) (2) 舉辦IFRS研習班 (1)配合辦理IFRS實務座談會(在經費贊助下進行免收費之宣導) (2)持續舉辦IFRS研習班 | 預計於：98年起至金管會訂定及公布藍圖時持續進行 預計於：金管會訂定及公布藍圖起持續進行 預計於：會基會發布IFRS中文版起持續進行 預計於：全面採用IFRS起持續進行 | 會基會 |  |
| D002-3 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（3） | 1.針對企業負責人、董監事及財會主管舉辦專業訓練課程。 2.待取得國際會計準則之授權，進行翻譯及認證工作，並發布相關解釋函令後，將針對企業之財務會計人員及機構投資人舉辦專業訓練課程及宣導會，推廣此新制度。 | 98年2月起持續辦理 於會基會發佈IFRS中文版起開始辦理 | 證基會 |  |
| D002-4 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（4） | 受訓對象： (1)金融機構從業人員： 包括：各金融控股公司、各金融機構〈本國銀行、外商銀行、票券公司、證券公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、保險公司〉、基層金融機構（信用合作社、農會信用部） (2)一般社會大眾 課程進行方式： 實體教學、視訊教學(北中南可同時連線)、e-learning教學 舉辦地點： 北：台灣金融研訓院院本部 中：台灣金融研訓院中區分部 南：台灣金融研訓院南區分部 舉辦時程： 第一波優先的受訓名單為主管機關、會計師、承銷商、公司負責人、董監事及財會人員。 金融機構從業人員的受訓時程將安排於第二波的受訓名單內。 (1)宣導會： 北中南可同時或分別舉辦。 (2)訓練課程： 配合個別已公告的公報不定期於北中南逐一開課解析。 師資來源： 由四大會計師事務所協助支援或本院現有菁英講座擔任。 課程內容及時數： (1)宣導會 A.台灣預計與IFRS接軌的時程 B.IFRS的架構介紹 3.台灣目前採用的會計準則與IFRS的差異比較 4.預計的影響 (2)訓練課程 針對個別已公告的公報逐一開課解析。 課程時數：視課程內容再行規劃 採收費方式辦理，但因配合政策宣導，將視課程內容及時數，以合理成本估算費用。 | 宣導會及訓練課程：依金管會所訂定的藍圖及其他分組的進度配合舉辦。 暫訂舉辦時間9806起 | 金融研訓院 |  |
| D002-5 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（5） | IFRSs公報內容類似我國原已實施之公報者，於草案一讀後二個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 IFRSs公報所規範者為我國現有會計準則尚無規定者，於草案一讀後三個月舉辦座談會、二讀或三讀後二個月舉辦訓練課程。 (以上宣導場次再視需要規劃) | 配合會基會發布公報時程舉辦訓練課程 | 保發中心 |  |
| D002-6 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（6） | 未來依國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)進度協助辦理相關作業，宣導重點為與保險精算相關會計準則之內容及該會計準則實施後對於公司財務報表的影響 | 依據國際會際準則理事會(IASB)保險合約專案第二階段(Phase II)之研擬進度實施宣導 | 精算學會 |  |
| D002-7 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（7） | 廣邀各大專院校會計相關學者及已投入研究國際會計準則之會計師事務所人士,為全體會計師簡介國際會計準則之概要、內容…等。 待會研基金會已出版國際會計準則中文版時，再聘請適任人士，逐號對全體會計師授課。 法令配合修改：針對本國法令（如商業會計法…等），邀集主管機關、學者、企業代表…，研議配套修正。 | 初期 98年6月至99年6月 中、晚期 99年6月至100年12月 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 台灣省會計師公會 台北市會計師公會 高雄市會計師公會 |
| D002-8 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（8） | 針對會計師公會會員及會計師事務所從業人員開設訓練課程 | 98年起陸續辦理 | 台灣省會計師公會合辦 | 會計師公會全國聯合會 |
| D002-9 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（9） | 初期針對國際會計準則接軌之原因與預期效益、採用之藍圖與時程、現行一般公認會計原則與國際會計準則之差異向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行概念性之宣導。 中期針對會基會逐號翻譯及認證之國際會計準則、對公司之影響、因應對策與調整之道向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 針對國內相關修正法規及相關解釋函令向省市三會計師公會全體會員(全體執業會計師)，進行宣導。 | 初期 98年6月底至 99年6月底 中期 99年6月底至 100年12月底 後期 100年7月底至 100年12月 | 中華民國會計師公會全國聯合會 臺灣省會計師公會 台北市會計師公會 高雄市會計師公會 | 會計師公會全國聯合會 |
| D002-10 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（10） | 協助會計師公會全國聯合會辦理高雄會計師公會之會計師及助理人員之訓練課程及座談會 即時將本專案小組工作進度通知高雄市會計師公會會員 | 配合相關單位時程辦理 | 高雄市會計師公會 |  |
| D002-11 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（11） | 配合推動宣導證券商財務報告編製準則，辦理訓練課程，使證券商財務人員了解修正後之財報編製準則之差異。 | 依照專案小組推動進度進行 | 證券商公會 |  |
| D002-12 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（12） | 配合會基會公告事項配合辦理座談會或訓練課程。 | 98年6月至99年6月 | 銀行商公會 |  |
| D002-13 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（13） | 配合在職訓練等訓練課程進行「推動我國採用國際會計準則」之宣導。 | 依相關單位推動時程辦理 | 期貨商公會 |  |
| D002-14 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（14） | 針對會員公司負責人、高階主管、從業人員開立相關之訓練課程 轉達並請會員公司參與證券櫃檯買賣中心等單位舉辦之座談會 | 98年6月至101年12月 | 投信投顧公會 |  |
| D0002- 15 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（15） | 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 配合會基會公報時程 | 人壽保險公會 |  |
| D002- 16 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（16） | 預計於今（97）年12月下旬舉辦一場「IFRS與我國會計準則之差異比較」專題研討會，研討對象為本會會計財務委員會委員及各公司主辦會計。 本會將視情況舉辦宣導課程。另配合保發中心及精算學會所舉辦之宣導課程，請本會業者派員參加。 | 97年12月下旬 配合會基會公報時程 | 產業保險公會 |  |
| D002- 17 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（17） | 對外：（對象：學者或研究單位、企業之財會主管） 舉辦「IFRS全球實務研討會」 舉辦「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」 舉辦SFAS與IFRS 差異介紹說明會 舉辦新發布/修訂公報介紹說明會 對內：（對象：審計部所有同仁） 開立「從韓國經驗看台灣會計準則與國際接軌因應之道研討會」課程 開立SFAS與IFRS差異介紹課程 開立新發布/新修訂公報介紹課程 | 97年12月9日 97年12月17日 配合會基會發布「我國財會準則與IFRS之差異」 配合會基會發布新公報/修訂公報之時間 97年12月18日 配合會基會發布「我國財會準則與IFRS之差異」 配合會基會發布時間 | 勤業眾信會計師事務所 |  |
| D002- 18 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（18） | 所內IFRS 訓練課程提供與所有會計師及經理 對外開立IFRS訓練及宣導課程 參與IFRS相關研討會 出版「洞析IFRS」書籍 Update「洞析IFRS」書籍 出版IFRS及ROC GAAP比較 Update IFRS及ROC GAAP比較 搜集其他國家的資料 | 97.11~持續 97.9~持續 97.8~持續 97.9~97.12 98.6~持續 97.12~98.1 98.9~持續 97.8~持續 | KPMG KPMG 不一定 KPMG KPMG KPMG |  |
| D002- 19 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（19） | 於十二月底開始支援會計研究發展基金會關於IFRS之課程，擔任講師。 目前已對所內同仁開設IFRS相關課程，且會持續進行。 目前已針對本所客戶及非本所客戶之公司行號及企業團體舉辦數次IFRS訓練及宣導課程，且將持續進行。 | 97年12月至98年3月 持續辦理 持續辦理 | 資誠會計師事務所 |  |
| D002- 20 | 開立訓練課程及舉辦座談會廣為宣導（20） | 安永會計師事務所自2006年起即已針對所內同仁IFRS之專業課程，本年度持續推動，對於首次上課同仁進行24小時之IFRS專業課程訓練，對以前曾參加課訓練同仁，則對IFRS增修部分進行8小時之IFRS專業課程訓練。 參與開立之訓練課程及座談會 提供安永會計師事務所materials以宣導IFRS | 11月19日至21日進行三天之首次IFRS訓練課程。11月18日進行一天之增修部分IFRS訓練課程。此項訓練係於每年年底進行。 持續辦理 持續辦理 | 安永會計師事務所 |  |
| D003-1 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區（1） | 於本公司網站增闢導入國際會計準則專區 | 預計98年6月底前完成 | 證交所 |  |
| D003-2 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區（2） | 依第一分組工作規劃，會基會持續研議及發布相關資訊於專區 | 預計於： 金管會訂定及公布藍圖時，完成專區建置，並持續發布資訊於專區 | 會基會 |  |
| D003-3 | 於媒體及網站上開闢導入國際會計準則專區（3） | 1.與經濟日報等媒體合作開闢專欄報導相關訊息 2.網站內容： (1)國際會計準則之相關報導與執行進度。 (2)各項研習課程時間。 (3)針對各界疑義發布之相關解釋。 | 98年1月-100年12月 | 證基會 |  |

# Text boxes

填表日期：97年  月  日

填表單位：證交所

填表日期：97年  月  日

填表單位：證期局

填表日期：97年  月  日

填表單位：會基會

填表日期：97年  月  日

填表單位：證期局

附件6