○○公司國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫

參考範例

(公開發行公司適用)

使用提醒

內容大綱

- 專案目的

- 法令要求導入時程(公開發行公司適用)

- 計畫時程

- 專案小組架構及名單

- 轉換工作計畫

- 注意事項

- 專案目的

依金管會98年5月14日訂定及公布之「我國企業採用國際會計準則之推動架構（Roadmap）」，本公司將於104年開始依IFRSs編製財務報告。為順利完成公司IFRSs之轉換以符合法規要求及提升公司資訊透明度，應儘速成立專案小組並訂定轉換計畫。

- 法令要求導入時程(公開發行公司適用)

<說明1>

<說明2>公司若選擇提前適用IFRS，則上述日期皆須配合提前。

- 計畫時程

- 專案小組架構及名單

公司應依其組織結構、業務職掌及以往專案推動經驗，指派特定高階主管擔任專案小組負責人，並自相關業務、財會、內部稽核、資訊等部門選派特定同仁擔任專案小組成員。

專案小組架構圖釋例如下（註）：

註：公司可依實際需求適度調整上述專案小組架構及參與成員。各公司專案小組負責人應由督導財會部門以上之高階主管擔任，各工作項目之負責人員則宜由相關部室主管或相當職級者擔任。

- 轉換工作計畫

公司應擬訂IFRSs轉換計畫及控管執行進度，並至少按季將轉換計畫執行情形提報董事會，轉換工作計畫及控管表參考範例如下:

| 轉換階段 | 工作項目 | 執行步驟及程序 | 預計完成時程(註) | 已完成： 實際完成時間 | 未完成 | 負責 人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 進度正常（V） | 進度落後 |  |
|  |  |  |  |  |  | 原因 | 改善方案 (因應措施及預計完成時間) |  |
| 第一階段： 分析及規劃 | 1.成立採用IFRSs專案小組 | 1.舉辦跨部門高階管理階層IFRSs會議，選派專案小組負責人及相關成員，並提報董事會。 2.召集首次專案小組會議，分配職掌、確認各成員職責，並建立運作模式。 | 102年4月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
|  | 2.擬訂完整IFRSs轉換計畫及時程表 | 1.參酌公司營運規模、小組成員意見及外部顧問意見，擬訂轉換計畫。 2.將轉換計畫及時程表提報董事會。 | 102年4月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
|  | 3.完成現行ROC GAAP與IFRSs差異之辨認 | 辨認公司現行會計政策與IFRSs之重大差異及可能影響 | 102年6月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
|  | 4.完成IFRSs合併個體之辨認 | 依IFRSs相關規定，辨認須納入合併個體之子公司 | 102年9月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
|  | 5.評估IFRS 1各項豁免及選擇對公司影響並決定IFRSs會計政策 | 1.依我國對採用IFRS1 可選擇性項目之規定及考量公司營運項目、經營環境、交易經濟實質等因素選定擬採用之IFRS1會計政策。 2.參酌公司營運項目、經營環境、交易經濟實質等因素選定符合公司交易型態及相關IFRSs準則之會計政策。 | 102年12月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
| 第二階段： 設計與執行 | 6.完成資訊系統應做調整之評估 | 評估公司資訊系統應配合調整事項 | 103年12月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
|  | 7.完成內部控制應做調整之評估 | 1.評估公司內部控制應配合調整事項。 2.年度稽核計畫項目應包括公開發行公司及子公司適用IFRSs之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等。 | 103年12月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
|  | 8、編製IFRSs開帳日(103.1.1)資產負債表 | 依選定之IFRSs會計政策及IFRS1之規定，編製IFRSs開帳日資產負債表，並於附註中事先揭露IFRSs重要調節項目及影響數。 | 103年6月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
| 第三階段： 轉換 | 9、完成IFRSs比較財務資訊之編製 | 依選定之IFRSs會計政策，編製IFRSs103年比較財務資訊。 | 104年7月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |
| 第四階段： 調整與改善 | 10、持續進行IFRSs流程分析及改善，完成相關內部控制(含財務報導流程及相關資訊系統)之調整 | 1.持續留意IFRSs規定之變動對公司會計政策及營運之影響 2. 配合IFRSs轉換調整作業流程，更新內控作業手冊。 | 104年12月 | X年X月 |  |  |  | ○○○ |

- 註：除工作項目第1、2、3、5、8、9項之預訂完成時程應早於或與上開範例之預計時程一致外，其餘工作項目之預訂完成時程可依企業實況酌予調整。

六、注意事項：

- 公司應於102年4月底前成立IFRSs專案小組及擬定轉換計畫，並至少按季將轉換計畫執行情形提報董事會。

- 專案小組成員應積極參加主管機關、證交所、及櫃買中心等單位所舉辦之IFRSs相關訓練課程，並應評估公司相關成員業務所需，排定IFRSs相關教育訓練計畫。

- 對於採權益法認列之轉投資公司，公司應儘早與其溝通，請其配合提供依IFRSs編製之財務報表。

- 公司於轉換過程中，應加強公司內部及外部之溝通，以爭取員工配合並確保投資人及債權人資訊對稱。持續與利害關係人溝通導入IFRSs之影響，並為必要之因應措施。

- IFRSs轉換計畫之執行與財務報表之編製均為公司之責任，外部顧問係提供其專業協助以加速公司轉換。

- 應儘早規劃及進行轉換作業，並預留改善或調整時間，避免因對轉換過程之預期過度樂觀而導致作業不及。

# Text boxes

業務部門代表代表

財會部門代表代表

內稽部門代表代表

資訊部門代表代表

專案小組負責人

專案小組

外部顧問

董事會

主要應達成項目

- 完整轉換計畫

- 專案小組名單

- 差異分析之評估說明

- 資訊系統及內部控制調整之評估報告

- IFRS1會計政策之評估說明

主要應達成項目

- IFRSs開帳日資產負債表

- 事先揭露IFRSs重要調節項目及影響數

主要應達成項目

- IFRSsQ2、Q4財務報告

主要應達成項目

- 持續留意新發布IFRSs改變對企業編製IFRSs流程、財務報表之影響並妥為因應。

104年

102年

103年

104年

分析與規劃

- 本IFRSs轉換計畫參考範例，僅供公司作為擬訂轉換計畫之參考。

- 公司應評估IFRSs轉換影響程度、其自身規模、所屬產業特性、可供投入資源、預計執行狀況等，擬訂符合需求之轉換計畫。

- 本參考範例係以公開發行公司自104年開始採用IFRSs為基礎加以設計，倘公司決定提前採用，應另行考量提前適用之時程加以修改。

轉換

調整與改善

設計與執行

103.1.1轉換日(IFRS 開帳資產負債表日)

104.1.1 IFRS開始採用日

104.12.31首次IFRSs年度財報日

105

104

103

102

101

100

Pre-disclosure

公司應於102年度、103年期中及年度財務報告附註揭露採用IFRS之計畫及影響等事項。

104.6.30首次IFRSs半年度財報日

ROC GAAP

雙軌並行

IFRSs